## Tiến độ dự án
Giai đoạn | Công việc | Bắt đầu | Số ngày | Kết thúc | 23/08 | 24/08 | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09
1. Phân tích & thiết kế | Tìm hiểu linh kiện ESP32 và MAX30102 | 23/08/2026 | 1 | 23/08/2026 | ■
1. Phân tích & thiết kế | Thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch đo nhịp tim | 24/08/2026 | 1 | 24/08/2026 |  | ■
1. Phân tích & thiết kế | Thiết kế kiến trúc App và CSDL | 25/08/2026 | 5 | 29/08/2026 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
2. Chuẩn bị phần cứng | Mua sắm thiết bị và linh kiện | 24/08/2026 | 2 | 25/08/2026 |  | ■ | ■
2. Chuẩn bị phần cứng | Lắp ráp phần cứng và test tín hiệu I2C | 26/08/2026 | 1 | 26/08/2026 |  |  |  | ■
3. Lập trình Firmware | Code ESP32 đọc dữ liệu thô từ MAX30102 | 27/08/2026 | 4 | 30/08/2026 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
3. Lập trình Firmware | Thuật toán tính toán BPM và SpO2 | 31/08/2026 | 6 | 05/09/2026 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
3. Lập trình Firmware | Code kết nối WiFi/MQTT gửi dữ liệu lên server | 06/09/2026 | 1 | 06/09/2026 | [14 empty] | ■
4. Phát triển Ứng dụng | Lập trình Backend nhận dữ liệu từ ESP32 | 07/09/2026 | 7 | 13/09/2026 | [15 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4. Phát triển Ứng dụng | Lập trình Mobile App hiển thị biểu đồ | 07/09/2026 | 7 | 13/09/2026 | [15 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
5. Tích hợp & Kiểm thử | Tích hợp phần cứng và App | 14/09/2026 | 5 | 18/09/2026 | [22 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
5. Tích hợp & Kiểm thử | Kiểm thử độ chính xác so với máy đo chuẩn y tế | 19/09/2026 | 4 | 22/09/2026 | [27 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
6. Hoàn thiện | Viết báo cáo và hoàn thiện tài liệu | 23/09/2026 | 5 | 27/09/2026 | [31 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■